## Tabelle1
Klasifikace rizika A, B nebo C |  |  |  | bodové hodnocení
1. | Kritéria ve vztahu k rozsahu dodávky (produkt) | 1.1 | komplexita (druh a počet funkcí, stupeň systémové integrace, počet variant, počet zúčastněných útvarů)
vysoká = 2, střední = 1, nízká = 0
|  | 1.2 | inovace produktu (koncept, konstrukce, materiál, funkce, vzhled, haptika)
zásadně nové = 2, částečně nové = 1, známé = 0
|  | 1.3 | kritický rozsah v minulosti (reklamace z provozu, výpadky na 0 km)
počet případů: velmo často = 2, často = 1, zřídka = 0
|  | 1.4 | problémy s náběhem v minulosti
vysoké = 2, střední = 1, malé = 0
|  | 1.5 | výkonnost vývoje (kompetence, kapacity, postihuje více útvarů vývoje)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
2. | Kritéria ve vztahu k výrobnímu procesu (proces) | 2.1 | inovace procesu
nová technologie pro dodavatele = 2, pro výrobní místo = 1, žádná = 0
|  | 2.2 | očekávaná stabilita procesu (stupeň automatizace, manuální výroba, výrobní systém, podíl zmetků)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 2.3 | technické vybavení
nová technologie pro dodavatele = 2, pro výrobní místo = 1, žádná = 0
|  | 2.4 | infrastruktura (vztaženo na počet a komplexitu subdodavatelů, výrobní místo, logistika)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 2.5 | dodávky/časy odvolávek (kombinace dlouhých cest transportu/četnost variant, JIT/JIS dodávky, více dodacích míst)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
3. | Kritéria ve vztahu k termínu | 3.1 | doba pořízení strojů a zařízení, příp. v provnání s termínem zadání
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 3.2 | doba pořízení nástrojů, příp. v provnání s termínem zadání
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 3.3 | doba pořízení (materiál/suroviny)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 3.4 | termínově kritický rozsah v minulosti
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 3.5 | četnost změn (vliv na jiné/od jiných rozsahů dodávek/závislost na designu/systému
vysoká = 2 střední = 1, nízká = 0
4. | Kritéria ve vztahu k dodavateli | 4.1 | hodnocení dodavatele (nový dodavatel, plnění časového plánu dodávek, spolehlivost, management subdodavatelů)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 4.2 | pro dodavatele nový rozsah
nový = 2, nový pro výrobní místo = 1, dodavateli známý = 0
|  | 4.3 | nové výrobní místo dodavatele
nové bez zkušeností = 2, nové se zkušenostmi = 1, dosavadní/známé výrobní místo = 0
|  | 4.4 | management projektu u dodavatele (komplexita dodavatelského řetězce, partner pro komunikaci, disponibilita, připravenost, kapacity, struktura)
kritické = 2, podmíněně kritické = 1, nekritické = 0
|  | 4.5 | problémy s dřívějšími (jinými) rozsahy dodávek (náběh, problémy v provozu, výpadky na 0 km)
velmi časté = 2, časté = 1, zřídka = 0
Klasifikace rizika A: |  |  | 40 -18 bodů (návrh)
Klasifikace rizika B: |  |  | 17 - 8 bodů (návrh)
Klasifikace rizika C: |  |  | 7 - 0 bodů (návrh)
Automatické vyhodnocení bodů bere v úvahu návrh klasifikace, rovněž je ale účelné
nadřazené/věcně zaměřené stanovení priority!