## RG0
Přehled krtérií stupně zralosti 0 Uvolnění inovací pro vývoj série
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
0.1.1 | Management projektu | Předpoklady jsou stanoveny. | předpoklady výrobního místa: vývojová a výrobní místa zákazníka, vývojová, výrobní a expediční místa dodavatele předpoklady projektu: produktové řady, odvozené produkty, počty kusů, podíl zvláštního vybavení, kapacita / flexibilita, termínové plány, organizace projektu předpoklady rozsahu: rozsah zadání, stupeň montáže, plán termínů pro komponenty, potenciální dodavatelé, způsob zásobování, koncept balení (jednorázové, vratné), počet variant,... |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
0.2.1 | Inovace/koncept/spolehlivost | Nové, dosud neznámé technologie produktů, použití produktů nebo nové charakteristiky stejně tak nové technické procesy pro stávající vozidlo jsou stanoveny. | projektově specifická nová oblast; stanovení útvarem odpovědným za technologii |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
0.2.2 |  | Hodnocení inovace je uzavřeno. Systémové hranice inovací v celkovém systému jsou definovány. Vzájemná působení na rozhraní s kompletním vozidlem jsou známa. | včetně systémů, subsystémů a komponent, elektrická, mechanická a geometrická rozhraní systémů atd. |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
0.2.3 |  | Zásadní technické a ekonomické vyjádření o proveditelnosti rozsahu inovací je předloženo. | vyjádření útvaru odpovědného za technologii příp. spolu s vedoucím projektu u dodavatele vyvíjejícího technologii (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
0.3.1 | Proces nákupu | Analýza nákupního trhu je předložena. | hodnocení trhu z hlediska nákupu inovací průřezovým týmem pod vedením nákupu |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
0.4.1 | Management rizik | Všechny známé vlivy a následky (kvalita při expedici a dlouhodobá kvalita) jsou pochopeny a formulovány. | rizika produktu a procesu jak u zákazníka, tak u dodavatele (pokud jsou již známa) týkající se inovací, kvality, spolehlivosti, schopnosti sériové výroby v souladu s termíny, životního prostředí, společenských vlivů, právního prostředí atd. (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6.1, ISO/TS 16949) | X | zákazník | projektový tým - produk | 0
0.4.2 |  | Klasifikace rizik (zařazení do stupňů ABC) rozsahu dodávek (předběžná klasifikace) je provedena. | v rámci předběžné klasifikace se hodnotí všechny části mimo kritérium "dodavatel" (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6.1, ISO/TS 16949) | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
0.4.3 |  | Strategie návratu nebo alternativní strategie na základě zajištěné technologie je definována nad rámec projektu a modelu. | strategie návratu a alternativní strategie jsou sledovány tak dlouho, dokud není inovace specificky v projektu zajištěna; příp. na základě analýzy ABC se pro řešení návratu provede zajištění stupně zralosti (svazek VDA 6.1, ISO/TS 16949) |  | zákazník | projektový tým - produk | 0
0.1.2 | Management projektu | Prognóza/předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | projektový tým - produk | 0

## RG1
Přehled krtérií stupně zralosti 1 Management požadavků pro rozsah zadání
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
Wurde die vorhergehende Reifegradstufe erreicht?
1.1.1 | Management projektu | Výsledek analýzy silných / slabých stránek a databáze zkušeností (Lessons Learned) jsou zahrnuty do uspořádání produktu a výrobního procesu. | produkty a procesy (vývoj / vznik produktu, výroba, servis / sekundární trh / užití produktu, procesy zkoušení ve výrobě a v servisu); možnosti analýz a testování jsou zohledněny ve vývoji (např. návrh elektroniky s ohledem na možnosti testování, návrh s ohledem na možnosti analyzování (Design-for-testability, Design-for-analysis)) (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.1.2 |  | Koncept organizace projektu na straně zákazníka je předložen. | zdroje, role (vedení projektu, vývoj, plánování výroby, návrh a plánování procesu, logistika, kvalita, nákup atd) a odpovědnosti, jmenovaný partner pro komunikaci, rámcový termínový plán, projektová data (svazek VDA 6 .1, ISO/TS 16949) |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.1.3 |  | Formát výměny dat, komunikační kanály a jednací jazyk projektu jsou sladěny. | rozhraní, systémy, formáty, nástroje managementu projektu, výměna dat atd. (svazek VDA 7) |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.2.1 | Proces nákupu | Uvolněné zákaznické zadání včetně odpovídajících technických vztahů v systému, je dodavateli předloženo. | v zákaznickém zadání jsou definovány a popsány požadavky na díl, první výsledky základního zkoumání, nositelé technologie, studie (dlouhodobé) jsou společně zohledněny (svazek VDA "Zákaznícké zadání pro komponenty" DIN 69905, svazek VDA 6 část 1, VDI/VDE 3694) důležité kontrolní body: - jsou zohledněny právní požadavky - jsou předloženy výsledky zkoumání zástavby, analýzy funkcí systému, datové soubory návrhu příp. rozhraní jsou stanoveny - jsou předloženy cíle kvality (např. spolehlivost, kvalita v provozu, záruky) a byly definovány a přizpůsobeny na úrovni rozsahu dodávek - požadavky na zkoušení - jsou stanoveny materiálové specifikace - požadavky na rekvalifikace/zkoušky shody produkce (COP) je předložen zralý koncept (produkt) poptávky pro výběr dodavatele |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.2.2 |  | Měna a strategie místních zvyklostí jsou stanoveny. | (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.2.3 |  | Strategie a rozsah zadání jsou stanoveny. | - okruh dodavatelůl, síť dodavatelů definována - okamžik zadání je odsouhlasen napříč útvary |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.2.4 |  | Výrobní místa zákazníka jsou celosvětově stanovena, lokální specifické požadavky jsou zohledněny. | (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.2.5 |  | Cílová cena, obsazované trhy, termín uvedení na trh, počty (kapacity) jsou stanveny. | ● náběhové křivky, mezní kapacity, maximální denní produkce ● kombinace modelů, podíl zvláštní výbavy ● potřeba náhradních dílů / potřeba CKD (CKD - Completely Knocked Down) ● model směnnosti, dohodnutá flexibilita ● kritické prvky procesu s ohledem na zvýšení kapacity (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.2.6 |  | Rozsahy výkonů a odpovědnosti jsou stanoveny; rozhraní zadaných rozsahů výkonů jsou jednoznačně definována. | obsah smluv (např. služby nad rámec výroby dílů), přidělení odpovědností (např. otázky odpovědnosti za škody a bezpečnosti produktu) pro zadaný rozsah výkonů je definováno, rozsah výkonů vývojových služeb je definován a odsouhlasen, rozhraní k sériovým dodavatelům jsou popsána a dokumentována (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.3.1 | Vývoj produktu | Zvláštní charakteristiky a specifické požadavky zákazníka (CSR) jsou stanoveny. | zvláštní charakteristiky jsou charakteristiky produktu nebo parametry výrobního procesu, které mohou mít vliv na bezpečnost nebo dodržení právních předpisů, lícování, výkon nebo další zpracování produktu. Mezi zvláštní charakteristiky mohou patřit také charakteristiky atributivní. (svazek VDA "Robustní výrobní proces", ISO/TS 16949 | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.3.2 |  | Koncept rozsahu oprav, náhradních dílů a diagnostiky je předložen (použitelné v závislosti na komplexitě produktu). | bod zákaznického zadání; pravidla pro smluvně dohodnuté zásobování náhradními díly s ohledem na dodávky, přemístění nástrojů a výroba náhradních dílů (např. stanovení rozsahu vzorkování pro náhradní díly) (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.4.1 | Inovace/koncept/spolehlivost | Prognózy garančních nákladů, spolehlivosti a provozu jsou předloženy. Opatření k dosažení cíle rozsahu dodávky jsou definována. | bod zákaznického zadání; plánování rezerv; "Spolehlivost je podmnožinou kvality. Spolehlivost je součástí kvality s ohledem na chování jednotky během nebo po skončení definovaného časového intervalu za stanovených podmínek užití" (DIN 55350). Spolehlivost zdůrazňuje velmi silně časový aspekt kvality. K jejímu popisu se využívá zadání prostřednictvím způsobů selhání, požadavků na dobu trvání (nasazení v provozu, počet najetých km); viz též svazek VDA 3; např. formulace prognóz v provozu: výpadky v provozu (ppm) – technická opatření (ppm) + riziko inovací (ppm - parts per million); doporučuje se zapojení dodavatelů ke zvýšení jistoty dosažení; detaily jsou specifické podle OEM a podle konkrétního produktu zkušenosti z běžících nebo předcházejících modelových řad (zprávy 8D, Lessons-learned (databáze zkušeností), benchmarking (srovnávací studie), studie OEM, nezávislé analýzy trhu) zadání cílů specifických pro produkt jsou předložena |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.5.1 | Dodavatelský řetězec /zásobování díly | Alternativy ke konceptu dodávání jsou zhodnoceny; logistické požadavky jsou předloženy. | koncept dodávání: sklad, JIT (Just-in-Time), JIS (Just-in-Sequence). Koncept balení: jednorázový, vratný (univerzální / speciální). Incoterms (International Comercial Terms): např. DDU (Delivered Duty Unpaid) / FCA (Free CArrier) |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.6.1 | Zajištění produktu | Funkčnost inovací v celém systému (kompletní vozidlo) je prokázána. | např. nosič agregátu a / nebo komunikace prostřednictvím palubní sítě; není-li prokázáno, pak strategie návratu, „prokázat“ znamená: prokázat funkce inovativního nového dílu na vozidle (např. nosič agregátu je nasazený na předchozí model a je upraven k odzkoušení inovace); virtuální simulace není dostačující! |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.6.2 |  | Plán zkoušení a simulací k prokázání kvality produktu je stanoven. | vztahy zákazník-dodavatel jsou zohledněny (jsou-li v dodavatelském řetězci známy); zkoušení: virtuální a reálné, důsledky v případě vynechání jsou známé, odsouhlaseny a projednány |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.6.3 |  | Pro projekt inovací je počet, účel použití a termín nasazení prototypů stanoven. |  |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.7.1 | Management rizik | Odsouhlasené hodnocení rizik produktu je předloženo. | hodnocení rizik se zaměřením na produkt (např. inovace) metodami v automobilovém průmyslu uznávanými (např. FMEA, Design Reviews (DRBFM)) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 4) | X | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.7.2 |  | V závislosti na stavu zajištění inovací je strategie návratu nebo alternativní strategie na základě zajištěné výrobní technologie aktualizována nad rámec projektu a modelu. | strategie návratu a alternativní strategie jsou sledovány tak dlouho, dokud není inovace specificky v projektu zajištěna; příp. na základě analýzy ABC se pro řešení návratu provede zajištění stupně zralosti |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.7.3 |  | Rozhraní k ostatním projektům a použití dílů jsou vyjasněna. | vliv a vzájemné působení od ostatních projektů/rozsahů dodávek jsou analyzovány, projednávány a hodnoceny (např. stejné příp. převzaté díly) |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
1.7.4 |  | Otevřené body z předcházejících stupňů zralosti jsou zpracovány (Review). |  |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0
W1.1 | Management projektu | Prognóza/předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | projektový tým - produkt | 0

## RG2
Přehled krtérií stupně zralosti 2 Stanovení řetězce dodavatelů a zadání rozsahů
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
2.1.1 | Vývoj produktu | Zákaznické zadání bylo dodavatelem prohlédnuto, přezkoumáno a zákazníkovi v komentované podobě předloženo. | DŮLEŽITÉ BODY PRO OVĚŘENÍ: 1. úplnost 2. výsledek analýzy rozhraní a vzájemné souvislosti v systému 3. analýza rizik 4. porušení patentových práv, exkluzivita, licence 5. rozpory jak ve všeobecných (technicko-obchodních) požadavcích či v požadavcích specifických pro díl, tak v právních požadavcích 6. nesprávné užití (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
2.1.2 |  | Konečné vzájemně odsouhlasené zákaznické zadání je předloženo. | všechny otevřené body jsou mezi zákazníkem a dodavatelem vyjasněny, odsouhlasený stav je základnou pro management změn, rozsah plnění a odpovědnosti jsou stanoveny; rozhraní k zadanému rozsahu plnění jsou jasně definována (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
2.2.1 | Proces nákupu | Akceptovatelná (způsobilá k zadání) nabídka dodavatele je předložena zákazníkovi. | dodavatel musí prověřit vyrobitelnost předpokládaného rozsahu dodávek v rámci přezkoumání smlouvy včetně prověření analýzy rizik (jak koncept nástrojů, tak koncept výroby), potvrdit a dokumentovat, všechnny podklady zadání vývoje jsou odsouhlaseny (např. zákaznické zadání, obsah smluv, přiřazení odpovědností, dohoda o zajištění kvality včetně dohod o zárukách a dohod o mlčenlivosti atd.), logistické požadavky (např. koncept dodávání) jsou zohledněny (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
2.2.2 |  | Příslib dosažení cílových nákladů a počtu kusů ve stanoveném časovém intervalu (min. a max. produkce), včetně investic (zařízení, stroje, nástroje, přípravky atd.) | klíčové procesy a ukazatele jsou definovány, vyrobitelnost příp. dosažení cílových hodnot se odvozuje buď od předcházejících projektů, nebo v případě nových designů s inovacemi bylo verifikováno prostřednictvím simulací. (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
2.2.3 |  | Právoplatné udělení zakázky se uskutečnilo v termínu. | komerční dohody významné pro projekt byly učiněny (např. výrobní místa a logistika dodavatele, ceny materiálů, rozpis nářadí, rozpočet nákladů na vývoj, kontrolní přípravky/šablony, přepravní jednotky/návrh přepravních jednotek, servisní materiál, potřeba školení), forma vyjádření: - nomimační list/dopis - smlouva o vývoji a dodávkách - ujednání o nákupu |  | Kunde | dodavatel | 0
2.2.4 |  | Nominace rozsahu dodávek udělených přímými smlouvami od zákazníka proběhlo. | zákazník zadává - subdodavatele příp. - zdroje nákupu (např. "stanovení dodavatelé", " rozsah dodávek udělených přímo zákazníkem", "Customer Directed Suppliers"). Úlohy, kompetence, odpovědnost (AKV (Aufgaben, Kompetenz, Verantwortung)) v síti a na rozhraní jsou vyjasněny, odsouhlaseny a ujednány (např. vzorkování, garance & kulance, ...) (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
2.3.1 | Dodavatelský řetězec /zásobování díly | Odpovídající dodavatelské řetězce byly stanoveny a prověřeny s ohledem na kritické cesty. | byla odvozena opatření, přiřazeny termíny a odpovědnosti, výrobní místa, dodavatelé, přemístění, koncepty logistiky (2. úroveň až n. úroveň). dodavatel prokáže jednotný management dodavatelů (proces výběru dodavatele, definice kritického dodavatele, monitorování, výkonnost dodávek, kvalifikace dodavatelů/management odchylek), zásadní vztah k produktu a procesu (svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | Lieferant | zákazník | 0
2.3.2 |  | SÉRIOVÉ DODÁVKY: Koncept dodávání a balení (včetně Incoterms) je mezi zákazníkem a dodavatelem stanoven. | koncept dodávání: sklad, JIT (Just-in-Time), JIS (Just-in-Sequence). Koncept balení: jednorázový, vratný (univerzální / speciální). Incoterms (International Comercial Terms): např. DDU (Delivered Duty Unpaid) / FCA (Free CArrier). |  | zákazník | dodavatel | 0
2.3.3 |  | ZÁSOBOVÁNÍ NÁHRADNÍMI DÍLY: Zásobování díly během životního cyklu je zajištěno a smluvně dohodnuto, nebo výrobní cykly standardních komponentů, termíny dojednání atd. jsou známy a zohledněny. Potřeba vývoje je známa a sdělena. | na základě změn v zásobování polovodičovými součástkami pro díly zvlášť citlivé na životní cyklus (např. integrované obvody, paměťové čipy, polovodiče atd. jako komponenty schopné substituce), potřeba vývoje: nároky v rámci vývoje (náklady, kapacity, kompetence, spotřeba času) |  | dodavatel | zákazník | 0
2.4.1 | Management projektu | Organizace projektu je s kontaktní osobou ze strany zákazníka stanovena. | zdroje / kapacity, role a úlohy (vedení projektu, vývoj, plánování výroby, návrh a plánování procesu, logistika, kvalita, nákup ...) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.4.2 |  | Organizace projektu je s kontaktní osobou ze strany dodavatele stanovena. | zdroje / kapacity, role a úlohy (vedení projektu, vývoj, plánování výroby, návrh a plánování procesu, logistika, kvalita, nákup ...) |  | dodavatel | zákazník | 0
2.4.3 |  | Pravidla/postupy eskalace jsou stanoveny. | eskalace v projektu pravidla eskalace jsou dohodnuta jak u zákazníka, tak u dodavatele a sdělována do dodavatelského řetězce, viz metodika semaforu, popis postupu v části textu svazku VDA "Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly" (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
2.4.4 |  | Formát výměny dat/ formátydokumentů, komunikační kanály a jednací jazyk projektu jsou stanoveny. | je třeba zajistit, aby také v jednotlivých výrobních místech byly později k dispozici všechny potřebné dokumenty (výkresy, normy, zkušební a expediční předpisy) v dohodnutém jazyce nebo v národním jazyce v aktuálním vydání |  | zákazník | dodavatel | 0
2.4.5 |  | Termínový plán projektu týkající se rozsahu dodávek pro celé vozidlo a agregáty je v odsouhlasené a uvolněné podobě předložen. | respektuje jak data týkající se vozidla/agregátů, tak data týkající se rozsahu dodávek (termíny stupňů zralosti, vychystání prototypových dílů, uvolnění plánu a nákupu, vzorky pro PPF atd.) (svazek VDA 6 část 3) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.4.6 |  | Odchylky od cílů projektu na úrovni rozsahu dodávek jsou přezkoumány, zaznamenány a byly pokryty opatřeními. | è termíny (díly, nástroje, zařízení, ostatní termíny projektu) è náklady è hmotnost è funkce (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
2.4.7 |  | Rozhraní k ostatním projektům a použití dílů u dodavatele a zákazníka jsou vyjasněny. | vliv a vzájemné působení od ostatních projektů/rozsahů dodávek jsou analyzovány, projednávány a hodnoceny (např. stejné příp. převzaté díly) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.4.8 |  | Výsledek analýzy silných/slabých stránek a databáze zkušeností (Lessons Learned) jsou aktualizovány, opatření jsou odvozena. | těžiště je zaměřeno na produkt a proces, zahrnuty všechny procesy dotčených odborných útvarů (např. diagnostika, náhradní díly, montáž, FMEA-P, každý druh zajišťovacích procesů atd.) (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
2.5.1 | Návrh procesu | Plán zajištění výrobních procesů k prokázání kvality procesů je stanoven. | důkaz od dodavatele, že zvládá technologii ve smyslu sériové vyrobitelnosti èzvláště inovace procesu (svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
2.5.2 |  | Budovy a infrastruktura jsou k dispozici. | v případě nových budov/přestaveb se má sledovat v rámci projektu pokrok v oblasti výstavby, je třeba dát pozor na postupy kritické s ohledem na povolení (galvanika, lakování atd.), zda prostory pro měření, laboratoře a prostory pro funkční testy splňují požadavky specifické pro produkt (např. rozsah měření, klimatizace, požadavky na čisté prostory, požadavky na ESD atd.) |  | dodavatel | zákazník | 0
2.5.3 |  | Proběhlo společné stanovení počtu, termínů a účelu použití prototypových, malosériových a sériových nástrojů. | prošetření plánu termínů (včetně stanovení doby života nástrojů podle dlouho- středně- i krátkodobých běhů) prostřednictvím zpětného stanovování termínů ve vazbě na termínový plán projektu, ověření a uvolnění zákazníkem. (svazek VDA 2) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.5.4 |  | Smyčky odsouhlasení a optimalizace nástrojů jsou naplánovány, ošetřeny termíny, dohodnuty a provázány termínovým plánem pro díly. | vztahuje se na rozdílné fáze vzorků (standardní regulační smyčka a je-li to s ohledem na čas možné - zvláštní opakování) pomocí běžných metod optimalizace (např.: měření geometre, měřící šablony, Cubing (zástavbové modely), měření 3-D atd.) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.6.1 | Management rizik | Zařazení / klasifikace rizik (klasifikace ABC) dodavatele / rozsahu dodávky je aktualizováno. | sloučení rizika produktu a dodavatele do celkového rizika: opatření / následné procesy jsou odvozeny a s dodavatelem dojednány (ISO/TS 16949) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.6.2 |  | Hodnocení rizik výrobních procesů (se zaměřením na inovace výrobních procesů) jsou předložena. | management rizik se zaměřením na výrobní procesy è průkazná dokumentace např. systémová FMEA-P, plánovaná opatření/alternativy (svazek VDA 6 část 1, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA 4, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
2.6.3 |  | V závislosti na stavu zajištění inovací je strategie návratu nebo alternativní strategie na základě zajištěné výrobní technologie aktualizována nad rámec projektu a modelu. | strategie návratu a alternativní strategie jsou sledovány tak dlouho, dokud není inovace specificky v projektu zajištěna; pro řešení návratu se má také provést zajištění stupně zralosti è náhradní dodavatel / proces musí být předložen è zajištění počtu kusů potřebných pro náběh (svazek VDA 6 část 3, ISO/TS 16949) |  | dodavatel | zákazník | 0
2.7.1 | Zajištění produktu | Analýza rozhraní (např. systémová FMEA) pro prioritní rozsahy výkonů a dodávek je provedena. | těžiště spočívá ve zkoumání produktu v prostředí vozidla (svazek VDA 6 část 1, svazekVDA 6 část 3, ISO 9000, ISO/TS 16949) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.7.2 |  | Plán zkoušek zohledňuje všechny charakteristiky stanovené zákaznickým zadáním. | 1.) platí pro virtuální i reálné zkoušky 2.) vzhled je položkou 3.) plán implementace rozsahů software je stanoven 4.) je zajištěn zpětný tok výsledků od zákazníka k dodavateli Poznatky o výpadcích v provozu (předcházejících vozidel) jsou zahrnuty do plánu zkoušení elektrické/elektronické součásti specificky: 1. testy okolních vlivů, které jsou specifikovány v předpisech na funkci 2. výsledky EMC, tepelné namáhání, postupy startu / vypínání (Start-Up / Shut-Down) a chování při podpětí 3. zohlednit použitelnost komponent třetích stran (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
2.7.3 |  | Plán implementace elektrických/elektronických prvků je mezi zákazníkem a dodavatelem dohodnut. | jaké vlastnosti elektrických/elektronických součástí (zákazníkem pociťované a systémové funkce jako např. ukazatel rychlosti, ABS (systém zamezující zablokování kol při brždění), ESP (elektronicá stabilizace), dešťový/světelný senzor, automatické řízení odstupu atd.) nastupují a v jakých okamžicích projektu v dohodnutém termínovém plánu |  | zákazník | dodavatel | 0
2.7.4 |  | Kompletní proces představení a dodání vzorků je odsouhlasen. | počet, dodací místo a účel použití jsou známy a projednány, vzorové díly, prototypové díly, zkušební vzorky atd. (stupeň vzorků, status vývoje, plánované termíny, počet, dodací místo rozsahů dodávek ve vztahu k rámcovému plánu / plánu termínů pro díly a účel použití), status vývoje obsahuje status výrobního místa/výrobních postupů, příjemce dílů jsou jmenováni (ISO/TS 16949) |  | zákazník | dodavatel | 0
2.7.5 |  | Výsledky jízdních zkoušek a/nebo zkoušek dílu byly vyměněny. | včetně zkoušek software a hardware nápravná opatření jsou dohodnuta a opatřena termíny. |  | zákazník | dodavatel | 0
2.8.1 | PPF (uvolnění produktu a procesu) | Pro ověření vzorkování jsou podle zákaznických požadavků (např. zákaznického zadání (KLH)) s dodavatelem všechny zkoušky a termíny zkoušek dohodnuty. | obsah, počet, rozsah a druh zkoušení, které jsou pro vzorkování potřebné (pravidla průběhu), včetně plánu termínů |  | zákazník | dodavatel | 0
2.9.1 | Zajištění procesu | Koncepty měření/zkoušení a plány testování pro produkt ve vztahu k výrobě jsou s dodavatelem dohodnuty a termíny stanoveny s ohledem na celý, potenciální dodavatelský řetězec. | průběžné zadání k přijetí/referenční body, zvláštní i jiné (např. atributivní) charakteristiky jsou předloženy |  | dodavatel | zákazník | 0
2.10.1 | Management změn | Management změn pro produkt a proces je mezi zákazníkem a dodavatelem dohodnut. | komunikace, kontaktní osoby, postup, grémia, systémy, jednací jazyk, dokumentace a termíny jsou stanoveny (pro všechny technologie: mechanika, elektronika (HW i SW)), u elektroniky - HW, viz ZVEI - referenční dokumenty pro elektroniku, pokud není žádný konkrétní systém managementu změn stanoven, změny procesu jsou např. změny výrobního místa, změny výrobních procesů, organizace služeb, změny IT, stavební práce (změna interního procesu zásobování) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
W1.1 | Management projektu | Prognóza/předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.2 |  | Otevřené body z předcházejících stupňů zralosti jsou zpracovány (Review). |  |  | zákazník | dodavatel | 0
W2.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Počty kusů (kapacity) jsou aktualizovány. | ●náběhové křivky, mezní kapacity, maximální denní produkce ● kombinace modelů, podíl zvláštní výbavy ● potřeba náhradních dílů / potřeba CKD (CKD - Completely Knocked Down) ● model směnnosti, dohodnutá flexibilita ● kritické prvky procesu s ohledem na zvýšení kapacity (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
W3.1 | Inovace/koncept/spolehlivost | Prognózy garančních nákladů, spolehlivosti a provozu jsou předloženy. Opatření k dosažení cíle rozsahu dodávky jsou aktualizována. | zkušenosti z běžících nebo předcházejících modelových řad (zprávy 8D, Lessons-learned (databáze zkušeností), benchmarking (srovnávací studie), studie OEM, nezávislé analýzy trhu), zadání cílů specifických pro produkt je předloženo (svazek VDA 3 část 1) |  | dodavatel | zákazník | 0

## RG3
Přehled krtérií stupně zralosti 3 Uvolnění technických specifikací
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
3.1.1 | Vývoj produktu | Odsouhlasené a uvolněné technické specifikace (včetně konceptu servisu, zásobování náhradními díly a konceptu recyklace) mezi zákazníkem a dodavatelem jsou předloženy. . | v technické specifikaci příjemce zakázky (dodavatel) definuje, jak a čím mají být realizovány požadavky zadavatele, tato technická specifikace je zpracována na základě konečného zákaznického zadání odsouhlaseného mezi zákazníkem a dodavatelem (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
3.1.2 |  | Stav vývoje produktu plní zákaznické zadání / technické zadání, technické specifikace jsou uvolněny. | TECHNICKÉ SPECIFIKACE jsou úplným popisem dílu (nebo software) včetně: - uvolnění datového modelu (povrchy, rádiusy, kvalita spár, přechody mezi díly) - výkresy - normy - kótování / funkční rozměry (funkční rozměry slouží pro stanovení tvaru, velikosti nebo polohy tvarových prvků nebo prostoru mezi jednotlivými díly nebo skupinami, při aplikaci na vozidlo jsou jako funkční považovány takové rozměry, jejichž dodržení má vztah k plnění dúležitých charakteristik kvality (jako např. rozměry spár, spojení, zavírací síly dveří) - potvrzení zvláštních charakteristik produktu - zadání materiálů - zadání vzhledu (barva, materiál, lícování, lesk) - zadání/požadavky kvality - označení dílu - zabezpečení proti lidské chybě na produktu (POKA-YOKE) - stanovení rozsahu náhradních dílů a koncept oprav PŘEDPOKLADY: a) kladné výsledky zkoušek dílu a celkového systému b) kladné výsledky implementace (E/E) (DIN 69905, svazek VDA 6 díl 1, svazek VDA 6 díl 3, VDI/VDE 3694, VDA svazek "Technické zadání pro komponenty) |  | dodavatel | zákazník | 0
3.1.3 |  | Materiálová data jsou potvrzena. Právní požadavky i požadavky zákazníka jsou splněny a potřebná data jsou zaznamenána do materiálového datového listu. | v případě, že zákazník požaduje: předběžný materiálový datový list příp. IMDS (International Material Data System); viz též poznámky k IMDS ve svazku VDA 2 (dokumenty pro vzorkování a podklady pro uvolnění produktu a výrobního procesu (PPF)) (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
3.2.1 | Návrh procesu | Koncept a termínový plán pro sériové nastroje v rozsahu dodávek jsou odsouhlaseny a potvrzeny. | např. zadání polohy dělicí roviny, systém připojení, pozice částí pro vyhazování, posuv a zakládání jsou společně stanoveny, to se týká příp. také nesériových nástrojů, které slouží pouze k zajištění náběhu, konkrétní termínové plány pro nástroje jsou mezi dodavatelem a nástrojárnou odsouhlaseny (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
3.2.2 |  | Termínový plán nových a přepracovaných výrobních zařízení v rozsahu dodávek je předložen. | např. lakovací zařízení, galvanika, výrobní zařízení (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
3.2.3 |  | Termínový plán nových a přepracovaných výrobních zařízení zákazníka s potenciálním vlivem na rozsah dodávek je dodavateli předložen. | zvláště vliv na funkci, koncept výroby a logistiky např. montážní zařízení, zkušební zařízení na konci linky atd. |  | zákazník | dodavatel | 0
3.2.4 |  | Požadavky na specifické výrobní prostředky v rozsahu dodávek jsou stanoveny. | VÝROBNÍ PROSTŘEDKY: všechna zařízení tzn. součásti, pokud slouží k výrobě, přeměně, zkoušení, transportu, skladování a montáži produktů zákazníka (např. stroje, zařízení, nástroje, přípravky, měřidla) (svazek VDA 6 část 3, svazek VDA 6 část 4) |  | dodavatel | zákazník | 0
3.3.1 | Zajištění produktu | Funkčnost produktu (včetně inovací) je dodavatelem prokázána. | důkaz: geometrie, funkčnost (pro mechanické díly, elektrické/elektronické součásti a software) případně pomocí - vzorků - výpočtů - simulací - analýz tolerancí atd. (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
3.3.2 |  | Funkčnost produktu (včetně inovací) je na kompletním vozidle zákazníkem prokázána. | INOVACE PRODUKTU A PROCESU: „prokázat“ znamená: prokázat funkčnost produktu na vozidle (např. nosič agregátu je upraven, aby mohl být nasazen na předchozí model k odzkoušení) SOFTWARE: stupně integrace SW jsou realizovány podle plánu implementace ZÁSADNĚ: virtuální simulace není dostačující! |  | zákazník | dodavatel | 0
3.3.3 |  | Dolaďování stavu vývoje probíhá v souladu s FMEA-D. | provedení podle odpovědnosti za produkt/vývoj; opatření jsou definována a realizována (svazek VDA 4, svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
3.3.4 |  | Objednávání vzorků je vyvoláno v souladu s termínovým plánem příp. vzorky jsou předloženy. | v objednávkách je detalině popsáno provedení vzorků podle plánovaného stavu |  | zákazník | dodavatel | 0
3.4.1 | Zajištění série | Koncept rekvalifikací (četnost, místo, rozsah) vztahující se na požadavky zákaznického zadání je odsouhlasen a stanoven. | včetně dohledu nad sériovou výrobou (Conformity of Production (CoP) - zkoušky shody) a její dokumentace (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
3.5.1 | Zajištění procesu | FMEA-P je zahájena. | proces realizace opatření z FMEA-P specifických k danému dílu v rámci vzniku produktu je nastartován, první opatření k zajištění výrobního procesu jsou identifikována |  | dodavatel | zákazník | 0
3.5.2 |  | Pozitivní prognóza sériové robustní vyrobitelnosti přes dodavatelský řetězec je předložena (např. FMEA-P, plán průběhu procesu (Flow Chart), schéma rozložení strojů a zařízení (layout), statisticé zkoumání tolerancí). | těžiště leží na kritické cestě v dodavatelském řetězci (klíčové technologie atd.); plánování celého výrobního procesu včetně ukazatelů a regulačních okruhů je předloženo, vývoj zaměřený snadnou montáž je zajištěn (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 4) | X | dodavatel | zákazník | 0
3.6.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Dodavatel doložil systematiku dynamického plánování kapacit. | jsou prokázány postupy kapacitního plánování, včetně managementu změn, odhalení kritických prvků procesu |  | dodavatel | zákazník | 0
3.7.1 | Management rizik | Zpětná sledovatelnost specifická pro produkt je definována a dohodnuta. | součást procesu uvolňování technických specifikací, identifikace dílů a zpětná sledovatelnost je zajištěna jak pro předsérii, tak pro sérii viz specifická zadání zákazníka (svazek VDA 6 část 3) |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.1 | Management projektu | Prognóza / předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.2 |  | Otevřené body z předcházejících stupňů zralosti jsou zpracovány (Review). |  |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.3 |  | Organizace projektu (zdroje / kapacity, kontaktní osoby, rámcový termínový plán, klíčová data projektu) je aktualizována. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
W1.4 |  | Odchylky od cílů projektu na úrovni rozsahu dodávek jsou přezkoumány, zaznamenány a byly podloženy opatřeními. | è termíny (díl, nástroj, zařízení, zvláštní termíny projektu) è náklady è hmotnost è funkce (svazek VDA 6 část 1, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W1.5 |  | Rozhraní k ostatním projektům a použití dílů u dodavatele a zákazníka jsou vyjasněna. | vliv a vzájemné působení od ostatních projektů / rozsahů dodávek jsou analyzovány, projednávány a hodnoceny (např. stejné příp. převzaté díly) |  | zákazník | dodavatel | 0
W2.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Počty kusů (kapacity) jsou aktualizovány. | ● náběhové křivky, mezní kapacity, maximální denní produkce ● kombinace modelů, podíl zvláštní výbavy ● potřeba náhradních dílů / potřeba CKD (CKD - Completely Knocked Down) ● model směnnosti, dohodnutá flexibilita ● kritické prvky procesu s ohledem na zvýšení kapacity (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
W2.2 |  | Dodavatelský řetězec je aktualizován. Zralost všech subkomponent je hodnocena barvou "ZELENÁ". | v případě odchylek jsou předložena opatření včetně hodnocení vlivu na rozsah dodávek, výrobní místa, dodavatelé, přemístěná výroby, koncept logistiky (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W3.1 | Inovace / koncept / spolehlivost | Prognózy garančních nákladů, spolehlivosti a provozu jsou předloženy. Opatření k dosažení cíle rozsahu dodávky jsou definována. | zkušenosti z běžících nebo předcházejících modelových řad (zprávy 8D, Lessons-learned (databáze zkušeností), benchmarking (srovnávací studie), studie OEM, nezávislé analýzy trhu), zadání cílů specifických pro produkt je předloženo (svazek VDA 3 část 1) |  | dodavatel | zákazník | 0
W4.1 | Management změn | Změny produktu a v procesu jsou v rámci dodavatelského řetězce sdělovány a schváleny. | vliv změn na kritéria měření předcházejícího stupně zralosti byl ověřen a zahrnut do hodnocení stupně zralosti změny mohou být vyvolány zákazníkem, nebo dodavatelem; zahrnuty jsou též nevyřízené změny (včetně. témat elektroniky) změny procesu jsou např. změny výrobního místa, změny výrobních procesů, organizace služeb, změny IT, stavební práce (změna interního procesu zásobování) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazník | 0
W5.1 | Zajištění produktu | Výsledky jízdních zkoušek a/nebo zkoušek dílu byly vyměněny. | včetně zkoušek software a hardware nápravná opatření jsou dohodnuta a opatřena termíny |  | zákazník | dodavatel | 0
W5.2 |  | Technické změny produktu jsou zahrnuty do FMEA-D. Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W6.1 | Zajištění procesu | Technické změny procesu jsou zahrnuty do FMEA-P. Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 4, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0

## RG4
Přehled krtérií stupně zralosti 4 Uzavření plánování výroby
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznánky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
4.1.1 | Návrh procesu | Uvolněný plán výroby je předložen, výrobní zařízení jsou zadána. | důkaz vyrobitelnosti prostřednictvím prototypových dílů (také v případě inovací) / srovnatelné díly jsou předloženy, materiálový tok a rozložení výrobních zařízení podél procesu (Layout) je potvrzen, plánování zabezpečení proti lidské chybě (POKA-YOKE) je vzato v úvahu, zohlednění všech právních předpisů (příp. vyhášek) předpokladů schválení, např. galvanika, lakovací zařízení (svazek VDA 4, svazek VDA 6 část 1, svazek VDA 6 část 3, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | Kunde | 0
4.1.2 |  | Plán kontroly a řízení (Controllplan) je předložen, všechny zvláštní charakteristiky jsou v plánu obsaženy. | potvrzení charakteristik (produkt a proces) je předloženo, è odkaz také na zákaznická zadání (KLH), výkresy a dohody/předpisy ke kvalitě četnost, rozsah, výběr, metody (ISO/TS 16949, svazek VDA 6 část 1, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") jsou naplánovány a stanoveny DŮLEŽITÝ OBSAH: - plány měření/zkoušení - audity produktu a procesu - údržba - realizace konceptu okamžitých opatření - rekvalifikace navíc mohou být dohodnuty a tím zohledněny v plánu - testy spolehlivosti - koncept přepracování - kritéria přijetí | X | dodavatel | zákazník | 0
4.1.3 |  | Potřebné zdroje včetně potřeb na kvalifikaci jsou zajištěny. | zdroje a potřeby kvalifikace jsou vedením organizace dodavatele uvolněny, např. kvalifikace týkající se zacházení s nástroji měření a hodnocení zákazníka (kvalita dodávek, spolehlivost dodávek) včetně. procesu řešení problémů (8D) (svazek VDA 6 část 1, ISO 9001, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
4.1.4 |  | Pro výrobu náhradních dílů (nesériových náhradních dílů po EOP (End of Production)) je odsouhlasen koncept nástrojů v dodavatelském řetězci. | příp. malé série, které se budou vyrábět se zvláštními nástroji / C10konceptem nástrojů na jiném výrobním místě, nesériové náhradní díly: např. výfuk (jednotlivý komponent) |  | dodavatel | zákazník | 0
4.2.1 | Zajištění procesu | Šablony / měřidla zákazníka, které budou poskytnuty dodavateli, jsou zadány a objednány. | šablony/měřidla (majetek zákazníka) jsou v určitých případech poskytnuty dodavatelům pro zajištění kvality dodávek (např. kontrolní šablona pro nárazník, střešní obložení, modul světla , ...) (svazek VDA 5, QS 9000) |  | zákazník | dodavatel | 0
4.2.2 |  | Šablony / měřidla dodavatele jsou zadány a objednány. | součást plánu+C14 kontroly a řízení výroby |  | dodavatel | zákazník | 0
4.2.3 |  | Sériové nástroje jsou v souladu s termínovým plánem zadány s spuštěny. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
4.2.4 |  | Opatření z FMEA-P jsou zahrnuta do plánu výroby. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
4.2.5 |  | Koncept pro analýzy a vyřizování výpadků, interně (na lince) a u zákazníka (z 0-km a z fáze užití) je předložen. | proces odstraňování vad včetně analýzy vadných dílů je dohodnut, požadavky na mítso k provádění analýz jsou dohodnuty a plně realizovány, výcvik pracovníků pro provádění analýz je naplánován, komunikační cesty a výměna informací jsou stanoveny (svazek VDA "Analýza vadných dílů z provozu")+B17 |  | dodavatel | zákazník | 0
4.3.1 | PPF (uvolnění produktu a procesu) | Termín a rozsah přejímky procesu je stanoven. | interní přejímka procesu je dodavatelem naplánována, společná přejímka procesu je obsahově odsouhlasena a termín je stanoven (svazek VDA 6 část 3). např.: - dvoudenní výroba (2-TP) - Run@Rate - sériový proces atd.. |  | dodavatel | zákazník | 0
4.4.1 | Vývoj produktu | Diagnostický a zkušební software pro rozsah smlouvy je v souladu s termíny podle požadavků zákaznického zadání zajištěn. | software pro servis, pro výrobní dílnu |  | dodavatel | zákazník | 0
4.5.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Koncept logistiky od příjmu zboží až po nakládku hotových produktů je pevně stanoven a bude realizován v souladu s termíny. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
4.5.2 |  | Konzept dodávání od expedice zboží u dodavatele k místu montáže zákazníka je pevně stanoven a bude realizován v souladu s termíny. | zohlednění základů štíhlé produkce (Lean Production) balení, transportní jednotky, potřebné plochy jsou odsouhlaseny a stanoveny (včetně speciálních balicích boxů) doba opakované zásilky/potřeba bezpečnostního skladu simulace logistiky, fáze testování atd. termínový plán pro realizaci D30 |  | zákazník | dodavatel | 0
4.5.3 |  | Systematické zpracování odvolávek zákazníka je prokázáno. | požadavek: průchodnost od zadání zakázky až po odeslání hotového zboží a k subdodavateli (charakter odvolávky, příjem a zpracování odvolávky, sladění pořadí dodávek, systém MRP (Material Requirements Planning-System), zprostředkování poptávek na subdodavatele) stanovení četnosti plánování potřeb (včetně změn odvolávek) a předávání na subdodavatele včetně. horizontu potřeb, nouzové st rategie v případě výpadku systému |  | dodavatel | zákazník | 0
4.5.4 |  | Pro dodavatelský řetězec jsou provedeny analýzy nouzových situací. Nouzové plány jsou vyracovány. | jak budou zajištěny neočekávané výpadky (stávka, clo, vyšší moc, nářadí, zařízení, atd.) (ISO/TS 16949, svazekVDA 6 část 1, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
4.6.1 | Proces nákupu | Udělení zakázek přes celý dodavatelský řetězec bylo provedeno. | zadání "zakázky" stupně-n se vztahuje na dodávky dílů / rozsah subdodávek, postihuje také stanovené díly, které náleží pod odpovědnost organizace zákazníka (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W1.1 | Management projektu | Prognóza/předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.2 |  | Otevřené body z předcházejících stupňů zralosti jsou zpracovány (Review). |  |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.3 |  | Organizace projektu (zdroje / kapacity, kontaktní osoby, rámcový termínový plán, klíčová data projektu) je aktualizována. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
W1.4 |  | Odchylky od cílů projektu na úrovni rozsahu dodávek jsou přezkoumány, zaznamenány a byly podloženy opatřeními. | è termíny (díl, nástroj, zařízení, zvláštní termíny projektu) è náklady è Gewicht è Funktionalität (VDA Band 6 Teil 1, ISO/TS 16949, VDA Band "Robuster Produktionsprozess"). | X | dodavatel | zákazník | 0
W1.5 |  | Rozhraní k ostatním projektům a použití dílů u dodavatele a zákazníka jsou vyjasněna. | vliv a vzájemné působení od ostatních projektů/rozsahů dodávek jsou analyzovány, projednávány a hodnoceny (např. stejné příp. převzaté díly) |  | zákazník | dodavatel | 0
W2.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Počty kusů (kapacity) jsou aktualizovány. | ● náběhové křivky, mezní kapacity, maximální denní produkce ● kombinace modelů, podíl zvláštní výbavy ● potřeba náhradních dílů / potřeba CKD (CKD - Completely Knocked Down) ● model směnnosti, dohodnutá flexibilita ● kritické prvky procesu s ohledem na zvýšení kapacity (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
W2.2 |  | Dodavatelský řetězec je aktualizován. Zralost všech subkomponent je hodnocena barvou "ZELENÁ".. | v případě odchylek jsou předložena opatření včetně hodnocení vlivu na rozsah dodávek, výrobní místa, dodavatelé, přemístěná výroby, koncept logistiky (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W3.1 | Inovace/koncept/spolehlivost | Prognózy garančních nákladů, spolehlivosti a provozu jsou předloženy. Opatření k dosažení cíle rozsahu dodávky jsou definována. | zkušenosti z běžících nebo předcházejících modelových řad (zprávy 8D, Lessons-learned (databáze zkušeností), benchmarking (srovnávací studie), studie OEM, nezávislé analýzy trhu), zadání cílů specifických pro produkt je předloženo (svazek VDA 3 část 1+C38) |  | dodavatel | zákazník | 0
W4.1 | Management změn | Změny produktu a v procesu jsou v rámci dodavatelského řetězce sdělovány a schváleny. | vliv změn na kritéria měření předcházejícího stupně zralosti byl ověřen a zahrnut do hodnocení stupně zralosti změny mohou být vyvolány zákazníkem, nebo dodavatelem; zahrnuty jsou též nevyřízené změny (včetně témat elektroniky) změny procesu jsou např. změny výrobního místa, změny výrobních procesů, organizace služeb, změny IT, stavební práce (změna interního procesu zásobování) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazník | 0
W5.1 | Zajištění produktu | Výsledky jízdních zkoušek a/nebo zkoušek dílu byly vyměněny. | včetně zkoušek software a hardware nápravná opatření jsou dohodnuta a opatřena termíny |  | zákazník | dodavatel | 0
W5.2 |  | Technické změny produktu jsou zahrnuty do FMEA-D Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W6.1 | Zajištění procesu | Technické změny procesu jsou zahrnuty do FMEA-P Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 4, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W7.1 | Management rizik | Zpětná sledovatelnost specifická pro produkt je v dodavatelském řetězci realizována. | identifikace dílů a zpětná sledovatelnost je zajištěna jak pro předsérii, tak pro sérii viz specifická zadání zákazníka (svazek VDA 6 část 3) |  | zákazník | dodavatel | 0

## RG5
Přehled krtérií stupně zralosti 5 Díly ze sériových nástrojů a sériových zařízení
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
5.1.1 | PPF (uvolnění produktu a procesu) | Všechny zkoušky a termíny zkoušek pro vzorkování jsou dodavatelem potvrzeny. | obsah, počet, rozsah a druh zkoušení, které jsou pro vzorkování potřebné (pravidla průběhu), včetně plánu termínů |  | dodavatel | zákazník | 0
5.1.2 |  | Objednání vzorků (PPF) je spuštěno. | "vzorky pro uvolnění produktu PPF (Produkt- und Prozessfreigabe) jsou produkty, které byly vyrobeny za plně sériových podmínek" (svazek VDA 2), zaměření na obchodní objednávku |  | zákazník | dodavatel | 0
5.2.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Standardní transportní boxy jsou uvolněny, zvláštní transportní boxy jsou převzaty a jsou v množsví plánovaném pro předsérii předloženy. | náhradní balení je dohodnuto (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
5.2.2 |  | Odvolávky pro předsérii včetně programu náběhu jsou předloženy. | odvolávky na základě náběhové křivky s definovaným rozsahem typů a výbavy jsou stanoveny, termíny dodání dílů jsou odsouhlaseny (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
5.2.3 |  | Výrobní kapacity u dodavatelů jsou potvrzeny. | stanovené výrobní kapacity u dodavatelů jsou plošně potvrzeny (kapacita zařízení, disponibilita/kvalifkace personálu) |  | dodavatel | zákazník | 0
5.3.1 | Vývoj produktu | Uvolnění vývoje na úrovni dílů, potvrzení zkoušek je předloženo. | stav konstrukce je vývojem uvolněn, všechny zkoušky jsou úspěšně uzavřeny, uvolnění vývoje probíhá na dílech ze sériových nástrojů, tzn. díl je rozměrově/geometricky, funkčně a materiálově v pořádku (i. O.) |  | zákazník | dodavatel | 0
5.3.2 |  | Materiálová data jsou aktualizována a potvrzena. Právní požadavky i požadavky zákazníka jsou splněny a potřebné údaje o materiálech jsou zaznamenány do materiálového datového listu. | v případě, že zákazník požaduje: předběžný materiálový datový list příp. IMDS (International Material Data System); viz též poznámky k IMDS ve svazku VDA 2 (dokumenty pro vzorkování a podklady pro uvolnění produktu a výrobního procesu (PPF) (svazek VDA "Robustní výrobní proces") |  | dodavatel | zákazník | 0
5.4.1 | Zajištění procesu | Pokyny pro manipulaci v organizaci zákazníka jsou realizovány. | zabránění poškození produktu nesprávnou maipulací při přejímce, zabudování (např. zacházení s elektrickým palivovým čerpadlem, elektronické komponenty atd.) |  | zákazník | dodavatel | 0
5.4.2 |  | Šablony/měřidla zákazníka, které budou poskytnuty dodavateli, jsou převzaty a jsou k dispozici. | důkaz o způsobilosti je předložen; sériová způsobilost šablon je prokázána |  | zákazník | dodavatel | 0
5.4.3 |  | Šablony/měřidla zákazníka dodavatele jsou převzaty a jsou k dispozici. | důkaz o způsobilosti je předložen; sériová způsobilost šablon je prokázána (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA Band 6 část 3) | X | dodavatel | zákazník | 0
5.4.4 |  | Parametry procesu a jejich tolerance jsou definovány | ověření probíhá spolu s přejímkou procesu, tzn. vliv tolerančních mezí na plnění specifikací v rozsahu dodávek byl ověřen (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
5.4.5 |  | Rozsah dodávky ze sériových nástrojů je předložen, status změn je dokumentován. | díly ze sériových nástrojů byly vyrobeny nástroji, které budou nasazeny také v sériové výrobě, sériové nástroje musí být v takovém stavu, že takto vyrobené díly splňují požadavky na díl (tolerance, funkce, kvalita, vyrobitelnost, atd.) podle podmínek zákaznického zadání (KLH), status změn je dokumentován, začátek optimalizace dílu (odladění nástrojů) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazník | 0
5.4.6 |  | Výrobní zařízení jsou k dispozici, předběžná způsobilost strojů je předložena. | předběžná způsobilost strojů může být předložena také výrobcem zařízení (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazník | 0
5.4.7 |  | Budovy a infrastruktura jsou dokončeny a úředně převzaty. | úřední uvolnění (specifické k výrobnímu místu) probíhá např. pro lakovny, galvanické linky atd. (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W1.1 | Management projektu | Prognóza/předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.2 |  | Otevřené body z předcházejících stupňů zralosti jsou zpracovány (Review). |  |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.3 |  | Organizace projektu (zdroje / kapacity, kontaktní osoby, rámcový termínový plán, klíčová data projektu) je aktualizována. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
W1.4 |  | Odchylky od cílů projektu na úrovni rozsahu dodávek jsou přezkoumány, zaznamenány a byly podloženy opatřeními. | è termíny (díl, nástroj, zařízení, zvláštní termíny projektu) è náklady è hmotnost è funkce (svazek VDA 6 část 1, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W1.5 |  | Rozhraní k ostatním projektům a použití dílů u dodavatele a zákazníka jsou vyjasněna. | vliv a vzájemné působení od ostatních projektů/rozsahů dodávek jsou analyzovány, projednávány a hodnoceny (např. stejné příp. převzaté díly) |  | zákazník | dodavatel | 0
W2.1 | Počty kusů (kapacity) jsou aktualizovány. | Počty kusů (kapacity) jsou aktualizovány. | ● náběhové křivky, mezní kapacity, maximální denní produkce ● kombinace modelů, podíl zvláštní výbavy ● potřeba náhradních dílů / potřeba CKD (CKD - Completely Knocked Down) ● model směnnosti, dohodnutá flexibilita ● kritické prvky procesu s ohledem na zvýšení kapacity (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
W2.2 |  | Dodavatelský řetězec je aktualizován. Zralost všech subkomponent je hodnocena barvou "ZELENÁ".. | v případě odchylek jsou předložena opatření včetně hodnocení vlivu na rozsah dodávek, výrobní místa, dodavatelé, přemístěná výroby, koncept logistiky (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W3.1 | Inovace/koncept/spolehlivost | Prognózy garančních nákladů, spolehlivosti a provozu jsou předloženy. Opatření k dosažení cíle rozsahu dodávky jsou definována. | zkušenosti z běžících nebo předcházejících modelových řad (zprávy 8D, Lessons-learned (databáze zkušeností), benchmarking (srovnávací studie), studie OEM, nezávislé analýzy trhu), zadání cílů specifických pro produkt je předloženo (svazek VDA 3 část 1) |  | dodavatel | zákazník | 0
W4.1 | Management změn | Změny produktu a v procesu jsou v rámci dodavatelského řetězce sdělovány a schváleny. | vliv změn na kritéria měření předcházejícího stupně zralosti byl ověřen a zahrnut do hodnocení stupně zralosti změny mohou být B38vyvolány zákazníkem, nebo dodavatelem; zahrnuty jsou též nevyřízené změny (včetně témat elektroniky) změny procesu jsou např. změny výrobního místa, změny výrobních procesů, organizace služeb, změny IT, stavební práce (změna interního procesu zásobování) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3). | X | dodavatel | zákazník | 0
W5.1 | Zajištění produktu | Výsledky jízdních zkoušek a/nebo zkoušek dílu byly vyměněny. | včetně zkoušek software a hardware nápravná opatření jsou dohodnuta a opatřena termíny |  | zákazník | dodavatel | 0
W5.2 |  | Technické změny produktu jsou zahrnuty do FMEA-D Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W6.1 | Zajištění procesu | Technické změny procesu jsou zahrnuty do FMEA-P Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 4, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W7.1 | Management rizik | Zpětná sledovatelnost specifická pro produkt je v dodavatelském řetězci realizována. | identifikace dílů a zpětná sledovatelnost je zajištěna jak pro předsérii, tak pro sérii viz specifická zadání zákazníka (svazek VDA 6 část 3) |  | zákazník | dodavatel | 0

## RG6
Přehled krtérií stupně zralosti 6 Uvolnění produktu a procesu
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
6.1.1 | PPF (uvolnění produktu a procesu) | Díly dodavatelského řetězce (subdodavatelé) jsou uvolněny. | uvolnění produktu a výrobního procesu zahrnuje hodnocení produktu a procesu (svazek VDA 2, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") uvolnění produktu a výrobního procesu podle PPF, PPAP | X | dodavatel | zákazník | 0
6.1.2 |  | Všechny zkoušky pro vzorkování napříč dodavatelským řetězcem podle dohodnutých specifikací byly provedeny, výsledky jsou předloženy. | virtuální a reálné validace zahrnují počítačové simulace, reálné experimenty sledovaného rozsahu v potřebných provozních stavech nebo vhodné kombinace počítačových simulací a reálných zkoušek tak, že mohou být bezpečně prokázány požadované funkce ve všech potřebných provozních stavech (jak jednotlivé díly, tak systémové propojení ve vozidle) (svazek VDA 6 část 1, ISO 9000, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
6.1.3 |  | Všechny zkoušky prováděné zákazníkem pro uvolnění produktu jsou předloženy, výsledky jsou předloženy. | zástavbové zkoušky, crashtest (bariérové zkoušky), zkoušky na zkušební stolici, zkoušky materiálů, rozměrové protizkoušky, atd. |  | zákazník | dodavatel | 0
6.1.4 |  | Přejímka výrobního procesu u dodavatelů (důkaz o způsobilosti procesu, mezní kapacity atd.) za sériových podmínek proběhla. | přejímka výrobního procesu doplňuje vzorkování prvních kusů (viz též svazek VDA 2 "Uvolnění výrobního procesu a produktu" , svazek VDA "Robustní výrobní proces" příp. zákaznicky specifické checklisty, svazek VDA 6 část 1, svazek VDA 6 část 3, ISO 9000) | X | zákazník | dodavatel | 0
6.1.5 |  | Uvolnění produktu a výrobního procesu (PPF) je předloženo. | uvolnění produktu a výrobního procesu podle PPF, PPAP (Production Part Approval Process) je předloženo (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
6.2.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Uvolněné zvláštní a standardní transportní boxy jsou v plánovaném množství předloženy. | v závislost na smluvní dohodě (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazník | dodavatel | 0
6.2.2 |  | Proces logistiky je převzat. | rozsah zkoumání v rámci přejímky procesů logistiky: - proces logistiky u dodavatele od příjmu zboží až po expedici - proces dodávání od expedice zboží až k zákazníkovi - koncept balení včetně přejímky kontejnerů a disponibilita (svazek VDA "Robustní výrobní proces"). | X | zákazník | dodavatel | 0
W1.1 | Management projektu | Prognóza/předběžné hodnocení následujícího stupně zralosti je provedeno (Preview). | Co je potřeba pro splnění následujícího stupně zralosti vykonat (definování okruhů činností)? |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.2 |  | Otevřené body z předcházejících stupňů zralosti jsou zpracovány (Review). |  |  | zákazník | dodavatel | 0
W1.3 |  | Organizace projektu (zdroje / kapacity, kontaktní osoby, rámcový termínový plán, klíčová data projektu) je aktualizována. |  |  | dodavatel | zákazník | 0
W1.4 |  | Odchylky od cílů projektu na úrovni rozsahu dodávek jsou přezkoumány, zaznamenány a byly podloženy opatřeními. | è termíny (díl, nástroj, zařízení, zvláštní termíny projektu) è náklady è hmotnost è funkce (svazek VDA 6 část 1, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0
W1.5 |  | Rozhraní k ostatním projektům a použití dílů u dodavatele a zákazníka jsou vyjasněna. | vliv a vzájemné působení od ostatních projektů / rozsahů dodávek jsou analyzovány, projednávány a hodnoceny (např. stejné příp. převzaté díly) |  | zákazník | dodavatel | 0
W2.1 | Dodavatelský řetězec / zásobování díly | Počty kusů (kapacity) jsou aktualizovány. | ● náběhové křivky, mezní kapacity, maximální denní produkce ● kombinace modelů, podíl zvláštní výbavy ● potřeba náhradních dílů / potřeba CKD (CKD - Completely Knocked Down) ● model směnnosti, dohodnutá flexibilita ● kritické prvky procesu s ohledem na zvýšení kapacity (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | zákazník | dodavatel | 0
W2.2 |  | Dodavatelský řetězec je aktualizován. Zralost všech subkomponent je hodnocena barvou "ZELENÁ".B18 | v případě odchylek jsou předložena opatření včetně hodnocení vlivu na rozsah dodávek, výrobní místa, dodavatelé, přemístěná výroby, koncept logistiky (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W3.1 | Inovace/koncept/spolehlivost | Prognózy garančních nákladů, spolehlivosti a provozu jsou předloženy. Opatření k dosažení cíle rozsahu dodávky jsou definována. | zkušenosti z běžících nebo předcházejících modelových řad (zprávy 8D, Lessons-learned (databáze zkušeností), benchmarking (srovnávací studie), studie OEM, nezávislé analýzy trhu), zadání cílů specifických pro produkt je předloženo (svazek VDA 3 část 1) |  | dodavatel | zákazník | 0
W4.1 | Management změn | Změny produktu a v procesu jsou v rámci dodavatelského řetězce sdělovány a schváleny. | vliv změn na kritéria měření předcházejícího stupně zralosti byl ověřen a zahrnut do hodnocení stupně zralosti změny mohou být vyvolány zákazníkem, nebo dodavatelem; zahrnuty jsou též nevyřízené změny (včetně. témat elektroniky) změny procesu jsou např. změny výrobního místa, změny výrobních procesů, organizace služeb, změny IT, stavební práce (změna interního procesu zásobování) (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazník | 0
W5.1 | Zajištění produktu | Výsledky jízdních zkoušek a/nebo zkoušek dílu byly vyměněny. | včetně zkoušek software a hardware nápravná opatření jsou dohodnuta a opatřena termíny |  | zákazník | dodavatel | 0
W5.2 |  | Technické změny produktu jsou zahrnuty do FMEA-D Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 6 část 3) |  | dodavatel | zákazník | 0
W6.1 | Zajištění procesu | Technické změny procesu jsou zahrnuty do FMEA-P Výsledky zkoušek vozidla a/nebo dílů jsou zohledněny. | opatření jsou realizována v souladu s termínovým plánem (svazek VDA 4, svazek VDA 6 část 3, svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazník | 0

## RG7
Přehled krtérií stupně zralosti 7 Uzavření projektu, předání odpovědnosti na sérii, počátek rekvalifikací
Projekt:
P.č. | Ukazatel stupně zralosti | Kritéria | Poznámky | RPP | Provádí | Výsledek přijímá | Celkové hodnocení | Popis problému provádějícím | Popis problému přijímajícím | Opatření | Odpovědnost | Termín realizace opatření
7.1.1 | Management změn | Všechny změny na produktu a v procesu jsou realizovány. | informace mohou být přeneseny do průběhu změn v sérii (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazníka | dodavatel | 0
7.2.1 | Management projektu | Všechny odpovídající dokumenty (zadání i důkazy) jsou aktualizovány. | potvrzení charakteristik je předloženo (produkt i proces), - odkaz také na zákaznická zadání (KLH), výkresy a dohody/předpisy týkající se kvality četnost, rozsah, výběrové zkoušky, metody jsou naplánovány a stanoveny (svazek VDA 6 část 1, svazek VDA 6 část 3, ISO/TS 16949, svazek VDA "Robustní výrobní proces") DŮLEŽITÝ OBSAH: - plány měření/zkoušení - audity produktu a procesu - údržba - realizace konceptu okamžitých opatření - rekvalifikace | X | dodavatel | zákazníka | 0
7.2.2 |  | Realizace všech požadavků z předcházejících kritérií měření stupňů zralosti je provedena, neexistují žádné otevřené body. | předávací protokol (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | zákazníka | dodavatel | 0
7.2.3 |  | Databáze zkušeností (Lessons Learned) je zpracována. Výsledky jsou zahrnuty do příslušných produktů a výrobních procesů. | zkušenosti z projektů uzavřených RG7 se zahrnutím existujících dat jsou jako vstup pro nové projekty zajištěny (např. výpadky z provozu, zpětná hlášení z péče o zákazníka, databáze projektu, soubory k přenosu Know-How), zajištění v rámci pracovních setkání se všemi partnery dodavatelského řetězce zúčasněnými u "kulatých stolů" (ISO/TS 16949, VDA svazek 6 část 1) |  | zákazníka | dodavatel | 0
7.3.1 | Zajištění procesu | Robustní proces (reprodukovatelnost, zadání hodnot ppm, kvalita na 0-km a další) za sériových podmínek v ustáleném stavu je pomocí stanovených charakteristik prokázán. | důkaz o způsobilosti procesu bez omezení (tzn. důkaz o dlouhodobé způsobilosti) (ppm - parts per million). (svazek VDA "Robustní výrobní proces", svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazníka | 0
7.4.1 | Zajištění série | Rekvalifikace včetně dohledu nad sériovou výrobou (CoP) byly započaty. | CoP: Conformity of Production (shoda produkce) rekvalifikace: všechny produkty musí být podrobeny podle plánu kontroly a řízení úplné rozměrové a funkční zkoušce se zohledněním použitelných zadání zákazníka pro materiály a funkce (svazek VDA "Robustní výrobní proces", ISO/TS 16949, svazek VDA 6 část 3) | X | dodavatel | zákazníka | 0
7.4.2 |  | Dohodnuté kapacity jsou prokázány. | (svazek VDA "Robustní výrobní proces") | X | dodavatel | zákazníka | 0

## vysvětlení
Bewertungslogik:
Für A-risikoklassifizierte (priorisierte) Bauteile ist jeweils vom Durchführenden und Ergebnisempfänger eine Bewertung abzugeben. Im Falle B- und C-risikoklassifizierter (priorisierter) Bauteile eine Selbstbewertung durch den Lieferanten. D.h. der Lieferant bewertet die Felder der Messkriterien in denen er entweder Durchführender oder Ergebnisempfänger ist, analog wie für A-risikoklassifizierte (priorisierte) Bauteile, allerdings erfolgt hier keine Bewertung durch den Kunden. Das Bewertungsergebnis wird dann automatisch in die Spalte "Bewertung Gesamt“ übernommen (vgl. VDA-Band "Reifegradabsicherung für Neuteile", 2. überarbeitete Auflage, Kapitel 3.4.3).
Voreinstellung von Excel für die automatische Berechnung "Bewertung Gesamt":
Bitte wählen Sie in der Menüleiste das Menü "Extras" aus und öffnen Sie den Menüpunkt "Optionen".
Es erscheint das Popup-Fenster "Optionen". Bitte setzen Sie im Reiter "Berechnung" die Berechnung auf "Automatisch" und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem "OK Button".
Wird die automatische Berechnung nicht aktiviert, erfolgt die "Bewertung Gesamt" nur durch Drücken der "F9-Taste".
Löschen der Bewertung: Feld "Durchführender" und / oder "Ergebnisempfänger" auswählen und "Entf-Taste" drücken; die "Bewertung Gesamt" wird dann automatisch aktualisiert.